## Objetivos_y_Parametros
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - SUBSISTEMA OBC (ON-BOARD COMPUTER)
Hitos, Objetivos Principales y Parámetros Técnicos ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
1. OBJETIVOS Y ROLES PRINCIPALES DE LA OBC
Objetivo Primario (Gestión de Misión) | Ejecutar el Software de Vuelo (FSW/RTOS) en tiempo real para coordinar la Máquina de Estados Global del satélite (Boot, Safe, Normal, Capture, Downlink, Eclipse).
Objetivo Secundario (Supervisión y Salud) | Monitorear continuamente la telemetría de todos los subsistemas (EPS, ADCS, TT&C, Payload), gestionar el perro guardián (Watchdog) externo y reiniciar módulos ante anomalías por radiación (SEFI/SEU).
Objetivo de Gestión de Potencia (Power-Gating) | Controlar de forma determinista la alimentación de la DPU/Carga Útil mediante la señal discreta DPU_PWR_EN (Load Switch TPS2553) para garantizar un consumo Always-On < 0.25 W.
Objetivo de Tiempo de Vuelo (OBT) | Mantener la referencia de hora de a bordo (On-Board Time - OBT) con resolución de milisegundos mediante un RTC externo ultra-preciso (RV-8803) respaldado por MRAM.
2. HITOS DE DISEÑO Y PARÁMETROS CLAVE DEL SUBSISTEMA
ID Parámetro | Nombre del Parámetro / Hito | Valor de Diseño | Unidades | Componente Asociado | Cumplimiento Requisito | Notas Técnicas / Justificación
PAR-OBC-01 | Microcontrolador Principal | STM32H743VIT6 | COTS IC | STMicroelectronics | RF-OBC-01 / RNF-OBC-01 | ARM Cortex-M7 @ 480 MHz, 2MB Flash, 1MB RAM
PAR-OBC-02 | Consumo en Modo 'Always-On' | 0.22 | W | STM32H7 + TPS62130 | RNF-OBC-01 (<= 0.30 W) | Garantiza operación continua sin agotar batería
PAR-OBC-03 | Memoria No Volátil Crítica (MRAM) | 4.0 | Mbit (512 KB) | Everspin MR25H40MDF | RNF-OBC-03 / RF-OBC-03 | Escritura SPI a 40 MHz, resistencia ilimitada, inmunidad SEL
PAR-OBC-04 | Reloj de Tiempo Real (RTC) | RV-8803-C7 | RTC I2C | Micro Crystal Switzerland | RF-OBC-03 (< 1s/día) | Consumo ultra-bajo 240 nA, cristal 32.768 kHz integrado
PAR-OBC-05 | Supervisor Watchdog Externo | TPS3823-33DBVR | Timer HW | Texas Instruments | RNF-OBC-03 (WDT 1.6s) | Reset automático por hardware en caso de cuelgue o SEFI
PAR-OBC-06 | Transceptor de Bus de Satélite | TCAN330GDR | CAN Bus | Texas Instruments | RF-OBC-05 (CAN 2.0B) | Velocidad 1 Mbps, alta inmunidad a ruido y ESD
PAR-OBC-07 | Interruptor de Potencia (Load Switch) | TPS2553DBVR | Power Switch | Texas Instruments | RF-OBC-04 (Power-Gating) | Control discreto DPU_PWR_EN con límite de corriente
PAR-OBC-08 | Voltaje de Operación Lógica | 3.3 | V DC | TPS62130 Buck | RA-OBC-01 | Regulado desde el bus V_BAT (7.4V / 5.0V) del EPS
PAR-OBC-09 | Masa Estimada de la PCB OBC | 75.0 | g | PCB + Componentes | RA-OBC-02 (<= 100g) | Formato rígido PC/104 90x96 mm
PAR-OBC-10 | Tiempo de Arranque en Frío | 1.2 | s | STM32H7 Boot | RNF-OBC-02 (<= 2.0s) | Inicialización RTOS y verificación MRAM

## Listado_A_Componentes
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - LISTADO A: COMPONENTES PRINCIPALES COTS
Integrados activos y microprocesadores del subsistema OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
Item | Referencia Exacta | Fabricante | Función Principal en la OBC | Interfaz / Protocolo | Encapsulado | Voltaje (V) | Consumo (mW) | Requisito Cubierto | Patrimonio de Vuelo / Fuentes
1 | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | Microcontrolador Principal de Vuelo (MCU 480 MHz ARM Cortex-M7) | SPI, I2C, CAN, USART | LQFP-100 | 3.3V | 220 | RF-OBC-01/02 | Ampliamente usado en CubeSats 1U-3U / NASA SmallSat Avionics
2 | MR25H40MDF | Everspin Tech. | Memoria MRAM SPI 4 Mbit (512 KB) para Telemetría y Estado | SPI (40 MHz) | DFN-8 (5x6mm) | 3.3V | 45 | RNF-OBC-03 | Resistencia ilimitada, retenedora sin energía, inmune a SEL en LEO
3 | RV-8803-C7 | Micro Crystal AG | Reloj de Tiempo Real (RTC) de ultra-bajo consumo con XTAL | I2C (400 kHz) | SON-8 (3.2x1.5) | 3.3V | 0.001 | RF-OBC-03 | Calibrado de fábrica, alta precisión +/- 5ppm, uso aeroespacial COTS
4 | TPS3823-33DBVR | Texas Instruments | Supervisor de Voltaje y Perro Guardián (Watchdog 1.6s) | Reset / WDT Discrete | SOT-23-5 | 3.3V | 0.05 | RNF-OBC-03 | Reset confiable por hardware ante cuelgues o SEFI por radiación
5 | TCAN330GDR | Texas Instruments | Transceptor de Bus CAN 3.3V de Alta Velocidad (1 Mbps) | CAN Bus (CAN_H/L) | SOIC-8 | 3.3V | 25 | RF-OBC-05 | Bus de satélite estándar ECSS-E-ST-20C, inmunidad ESD > 14kV
6 | TPS2553DBVR | Texas Instruments | Interruptor de Potencia Limitado (Power-Gating DPU/Payload) | GPIO Control (EN) | SOT-23-6 | 3.3V - 5.0V | 2 | RF-OBC-04 | Protección contra sobrecorriente/corticircuito en la línea de Carga Útil
7 | TPS62130RGTT | Texas Instruments | Regulador Buck Reductor 3A (Conversión 7.4V/5V a 3.3V) | PWM Power | VQFN-16 (3x3) | 3.3V Out | 15 | RA-OBC-01 | Eficiencia > 90%, alimenta toda la lógica de la PCB OBC
8 | TPS7A8300RGWR | Texas Instruments | Regulador LDO de Ultra-Bajo Ruido (3A) para Analógica/ADC | Analog Power | VQFN-20 (3.5x3.5) | 3.3V Out | 5 | RA-OBC-01 | Ruido < 6uVRMS, alta precisión para referencias de medición ADC
9 | SiT8008BI-12-33E | SiTime Corp. | Oscilador MEMS de Alta Precisión a 25 MHz para MCU | Clock Output | QFN-4 (2.5x2.0) | 3.3V | 12 | RF-OBC-01 | Tolerante a altas vibraciones de lanzamiento frente a cristales cuarzo

## Listado_B_Componentes
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - LISTADO B: COMPONENTES PASIVOS Y DE INTERCONEXIÓN
Conectores, protección ESD y pasivos de la PCB OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
Item | Referencia Exacta | Fabricante | Tipo de Componente | Especificación Técnica | Encapsulado | Cantidad | Función en la PCB OBC | Uso en Misiones / Fuentes
1 | ESQ-126-12-G-D | Samtec Inc. | Conector Bus PC/104 | 52 pines (2x26), paso 2.54mm, contactos de oro | Through-Hole | 1 | Interconexión vertical del apilamiento (Stack) del CubeSat 1U | Estándar CDS Rev 14.1 / CubeSat Specification
2 | FTSH-105-01-L-DV | Samtec Inc. | Conector Debug SWD | 10 pines (2x5), paso 1.27mm, perfil bajo | SMD Header | 1 | Interfaz de depuración y programación JTAG/SWD para STM32H7 | Herramienta estándar de desarrollo Cortex-M
3 | TPD4E001DRLR | Texas Instruments | Arreglo ESD 4 Canales | Protección ESD IEC61000-4-2 +/-15kV, capacitancia 1.5pF | SOT-553 | 2 | Protección contra descargas electrostáticas en líneas CAN y SWD | Requisito ECSS-E-ST-20-07C EMC
4 | SMAJ5.0A | Littelfuse / Diodes | Diodo TVS Unidireccional | Voltaje de supresión 5.0V, potencia pico 400W | SMA (DO-214AC) | 2 | Protección contra sobrevoltajes en rieles de alimentación 3.3V/5V | Protección de entrada de potencia EPS
5 | BLM18HE152SN1D | Murata Electronics | Cuenta de Ferrita EMI | Impedancia 1500 Ohm @ 100MHz, corriente 500mA | 0603 (1608) | 4 | Filtrado de ruido electromagnético en líneas de potencia analógica | Cumplimiento EMC ECSS-E-ST-20-07C
6 | GRM188R61A106KE69D | Murata Electronics | Capacitor Cerámico | 10 uF, 10V, dieléctrico X5R, tolerancia 10% | 0603 (1608) | 12 | Desacoplamiento masivo de voltaje en reguladores y CI activos | Estándar de ensamblaje SMD espacio
7 | GRM155R71C104KA88D | Murata Electronics | Capacitor Cerámico | 0.1 uF (100 nF), 16V, dieléctrico X7R, tol 10% | 0402 (1005) | 24 | Desacoplamiento de alta frecuencia en cada pin VDD del STM32H7 | Práctica recomendada por STMicroelectronics
8 | RC0402JR-0710KL | Yageo | Resistencia Película Gruesa | 10 kOhm, 1/16W, tolerancia 5% | 0402 (1005) | 8 | Resistencias de Pull-Up/Pull-Down en líneas I2C, RESET y EN | Lógica de control discreto
9 | RC0603FR-07120RL | Yageo | Resistencia Película Gruesa | 120 Ohm, 1/10W, tolerancia 1% | 0603 (1608) | 1 | Terminación de línea del bus CAN (120 Ohm) según ISO 11898 | Estándar CAN Bus físico

## Matriz_Requisitos
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - MATRIZ DE REQUISITOS DEL SUBSISTEMA OBC
Requisitos Funcionales, No Funcionales, Ambientales y Normativos ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
ID Requisito | Categoría | Descripción del Requisito | Parámetro Cuantitativo | Criterio de Aceptación | Método de Verificación
RF-OBC-01 | Funcional | Ejecución de Software de Vuelo RTOS | Resolución de tareas < 10 ms | Planificación determinista de tareas de vuelo | Prueba / Inspección
RF-OBC-02 | Funcional | Gestión de Máquina de Estados del Satélite | 6 estados operativos definidos | Transición correcta entre Boot, Safe, Normal, etc. | Prueba de Software
RF-OBC-03 | Funcional | Tiempo de A Bordo (On-Board Time - OBT) | Deriva < 1.0 s/día | Mantenimiento de hora real respaldada en MRAM | Análisis / Prueba
RF-OBC-04 | Funcional | Control de Alimentación de Carga Útil | Señal discreta DPU_PWR_EN | Activación/Desactivación de DPU vía TPS2553 | Prueba Electrónica
RF-OBC-05 | Funcional | Comunicación por Bus CAN de Satélite | Tasa 1 Mbps, CAN 2.0B | Intercambio de telemetría/comandos con EPS y ADCS | Prueba de Protocolo
RNF-OBC-01 | No Funcional | Consumo de Potencia en Modo 'Always-On' | Potencia < 0.30 W (3.3V) | Consumo medido en laboratorio < 250 mW | Medición Directa
RNF-OBC-02 | No Funcional | Tiempo de Arranque y Recuperación en Frío | Tiempo < 2.0 s | Inicialización completa de periféricos y RTOS | Medición de Tiempo
RNF-OBC-03 | No Funcional | Mitigación de Radiación y Cuelgues por HW | Timeout WDT = 1.6 s | Reinicio automático por hardware ante anomalías SEFI | Prueba de Inyección
RA-OBC-01 | Ambiental | Rango de Temperatura Operativa en Órbita LEO | -40 °C a +85 °C | Operación continua sin degradación de reloj/MRAM | Prueba Térmica TVAC
RA-OBC-02 | Ambiental | Límite de Masa para la PCB OBC | Masa <= 100.0 g | Masa pesada de la PCB fabricada < 100 g | Inspección / Peso
RN-OBC-01 | Normativo | Cumplimiento de Estándar Mecánico CubeSat | Factor de Forma PC/104 1U | Alineación estricta con la norma CDS Rev 14.1 | Inspección Dimensional

## Espec_y_Trazabilidad
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Relación entre requisitos, especificaciones de diseño y componentes ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
ID Espec. | Especificación Técnica Cuantitativa | Requisito de Origen | Componente Asociado | Valor Nominal | Margen de Diseño | Estado de Trazabilidad
ET-OBC-01 | Frecuencia de Procesamiento CPU Cortex-M7 | RF-OBC-01 | STM32H743VIT6 | 480 MHz | +100% de capacidad | Conforme / Validado
ET-OBC-02 | Consumo de Potencia Continuo Always-On | RNF-OBC-01 | STM32H7 + TPS62130 | 0.22 W | 26.6% por debajo de 0.3W | Conforme / Validado
ET-OBC-03 | Capacidad de Memoria de Telemetría MRAM | RNF-OBC-03 | Everspin MR25H40MDF | 512 KB (4 Mbit) | +300% capacidad diaria | Conforme / Validado
ET-OBC-04 | Precisión de Hora de A Bordo (OBT) | RF-OBC-03 | Micro Crystal RV-8803 | +/- 5 ppm (<0.43s/día) | +132% margen de precisión | Conforme / Validado
ET-OBC-05 | Tiempo de Timeout del Perro Guardián HW | RNF-OBC-03 | TI TPS3823-33 | 1.60 s | Margen seguro p/ RTOS | Conforme / Validado
ET-OBC-06 | Velocidad de Transferencia de Bus CAN | RF-OBC-05 | TI TCAN330GDR | 1.0 Mbps | +400% sobre bus I2C | Conforme / Validado
ET-OBC-07 | Masa de la Tarjeta Electrónica OBC | RA-OBC-02 | PCB Rígida PC/104 | 75.0 g | 25.0% por debajo de 100g | Conforme / Validado
ET-OBC-08 | Tiempo de Arranque Completo en Frío | RNF-OBC-02 | Firmware / Boot | 1.20 s | 40.0% margen sobre 2.0s | Conforme / Validado

## Distribucion_HW_SW
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES HARDWARE VS SOFTWARE
Asignación de tareas operativas en el subsistema OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
ID Función | Nombre de la Función Operativa | Tipo de Implementación | Recurso Físico / Módulo | Responsabilidad del Software (FreeRTOS) | Justificación de la Asignación
FUN-OBC-01 | Planificación de Tareas de Vuelo | Software Puro | ARM Cortex-M7 (FreeRTOS) | Kernel Scheduler, colas de mensajes, semáforos | Flexibilidad para actualizar lógica de misión en vuelo
FUN-OBC-02 | Medición Precisa del Tiempo (OBT) | Mixta (HW + SW) | RTC RV-8803 + MRAM | Lectura periódica I2C y sincronización de época | HW garantiza tiempo durante apagados; SW gestiona sello
FUN-OBC-03 | Supervisión y Reset por Cuelgue | Hardware Puro | Watchdog TPS3823-33 | Refresco periódico del pin WDT desde tarea IDLE | Garantiza reset físico independiente si el software se congela
FUN-OBC-04 | Gestión de Power-Gating DPU | Mixta (HW + SW) | GPIO + TPS2553 Switch | Algoritmo de decisión de captura según posición GPS | SW evalúa condiciones; HW corta físicamente la potencia
FUN-OBC-05 | Arbitraje de Comunicaciones CAN | Mixta (HW + SW) | Periférico bxCAN + TCAN330 | Manejador de interrupciones, parsing de tramas | HW gestiona capas física/enlace; SW gestiona aplicación
FUN-OBC-06 | Almacenamiento Seguro de Registros | Mixta (HW + SW) | Driver SPI + MRAM Everspin | Estructura circular de logs, verificación CRC32 | MRAM asegura cero tiempo de espera en escritura física

## Alternativas_y_Decision
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y MATRIZ DE DECISIÓN
Evaluación cuantitativa de opciones tecnológicas para la OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
1. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS EVALUADAS
Alternativa 1 (Seleccionada) | MCU Dedicado COTS STM32H743 (ARM Cortex-M7 @ 480 MHz) + MRAM SPI + RTC Externe | Excelente equilibrio entre bajísimo consumo (0.22W), alta potencia de cálculo, ecosistema maduro y patrimonio de vuelo en CubeSats.
Alternativa 2 | Procesador Soft-Core MicroBlaze en FPGA Zynq (Arquitectura Unificada) | Incorporate la OBC dentro de la FPGA del Payload. Alta integración pero consumo elevado (> 1.2W continuo), riesgoso durante eclipses.
Alternativa 3 | Microcontrolador Ultra-Bajo Consumo MSP430 / STM32L4 (Cortex-M4 @ 80 MHz) | Consumo mínimo (<0.08W) pero capacidad de cómputo limitada para manejar pilas complejas de RTOS, filtrado ADCS o compresión de respaldos.
2. MATRIZ DE DECISIÓN PONDERADA (PUNTUACIÓN 1 A 5)
Criterio de Evaluación | Peso (%) | Alt. 1: STM32H7 Dedicated | Alt. 2: Soft-Core FPGA | Alt. 3: Low-Power MCU | Justificación de Puntuación
Consumo de Potencia Continuo | 25 | 4.5 | 2 | 5 | Alt. 3 gana en potencia, pero Alt. 1 con 0.22W es totalmente viable
Capacidad de Cómputo y RTOS | 25 | 5 | 4.5 | 2.5 | STM32H7 Cortex-M7 ofrece 1020 CoreMark, ideal para FSW avanzado
Facilidad de Desarrollo y SW | 20 | 5 | 3 | 4 | Ecosistema STM32Cube y FreeRTOS ampliamente documentados
Robustez y Tolerancia Radiación | 15 | 4 | 3 | 3.5 | MRAM externa + WDT hardware aíslan la memoria contra corrupturas
Patrimonio de Vuelo y COTS | 15 | 4.5 | 3.5 | 4 | Familia STM32H7/F4 volada en más de 50 misiones CubeSat
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA |  |  |  |  | SELECCIONADA: ALTERNATIVA 1 (Puntuación 4.63 / 5.00)

## Interfaces_ICD
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - DEFINICIÓN DE INTERFACES E ICD PRELIMINAR
Interfaces eléctricas, lógicas y conectores del subsistema OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
ID Interfaz | Nombre de la Interfaz | Subsistema Destino | Tipo de Señal / Bus | Pines / Conector | Protocolo / Especificación | Dirección | Descripción y Función
IF-PWR-OBC | Alimentación Principal OBC | EPS (Power) | 3.3V DC / GND | PC/104 (Pines 1,2,3,4) | Línea DC Regulada | Entrada | Alimentación continua Always-On desde el regulador Buck EPS
IF-BUS-CAN | Bus de Datos de Satélite | EPS, ADCS, TT&C | Diferencial CAN_H/L | PC/104 (Pines 11, 13) | CAN 2.0B / 1 Mbps | Bidireccional | Telemetría general, comandos de vuelo y baliza de salud
IF-CTRL-DPU | Power-Gating DPU | Payload (DPU) | GPIO Discreto 3.3V | PC/104 (Pin 21) | Active High (DPU_PWR_EN) | Salida | Habilita/Deshabilita la potencia de la FPGA Zynq via TPS2553
IF-DATA-PAY | Bus de Datos Payload | Payload (DPU) | SPI / UART | PC/104 (Pines 23,25,27,29) | SPI Master (10 MHz) | Bidireccional | Transferencia de metadatos de captura y comandos de configuración
IF-MEM-MRAM | Memoria MRAM Externa | MRAM (Local) | SPI Bus (4 hilos) | Trazos PCB Locales | SPI Mode 0 (40 MHz) | Bidireccional | Escritura de logs de vuelo y respaldo de tabla de estados
IF-RTC-I2C | Reloj RTC Real-Time | RTC (Local) | I2C (SDA/SCL) | Trazos PCB Locales | I2C Fast Mode (400 kHz) | Bidireccional | Lectura periódica de hora de a bordo (OBT) y estampados
IF-WDT-RST | Línea de Reset Watchdog | TPS3823 / MCU | GPIO / RESET Line | Trazos PCB Locales | Pulse Reset / WDT Refresh | Bidireccional | Envío de pulso de refresco WDT y recepción de hardware reset
IF-DBG-SWD | Interfaz Depuración SWD | Estación de Tierra | SWD (SWCLK/SWDIO) | Header FTSH-105 10-pin | ARM SWD Standard | Bidireccional | Programación de firmware en laboratorio y depuración en hardware

## Presupuestos_Recursos
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - PRESUPUESTOS DE RECURSOS: MASA, POTENCIA Y MEMORIA
Desglose de recursos físicos y márgenes de diseño de la OBC ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
1. PRESUPUESTO DE MASA DE LA PCB OBC
Elemento / Componente | Cantidad | Masa Unitaria (g) | Masa Total (g) | Porcentaje (%) | Margen Aplicado | Notas de Estimación
Substrato PCB FR4 (4 capas, 90x96x1.6mm) | 1 | 42 |  |  | 10% | Formato estándar PC/104 rígido
Conector Bus PC/104 (Samtec ESQ-126) | 1 | 14.5 |  |  | 5% | 52 pines Through-Hole chapado oro
Microcontrolador STM32H743 (LQFP-100) | 1 | 1.2 |  |  | 5% | Encapsulado plástico de superficie
Memoria MRAM Everspin (DFN-8) | 1 | 0.15 |  |  | 5% | Componente SMD ultraligero
RTC + Watchdog + Transceptor CAN + LCL | 4 | 0.4 |  |  | 5% | Sumatoria de CI auxiliares activos
Reguladores de Potencia Buck/LDO | 2 | 0.6 |  |  | 5% | TI TPS62130 + TPS7A8300
Componentes Pasivos SMD (Capacitores/Res/TVS) | 52 | 0.05 |  |  | 10% | Pasivos 0402 y 0603
Sombra de Soldadura y Metalización Cobre | 1 | 3.5 |  |  | 10% | Estaño/Plomo y cobre interno 1oz
MASA TOTAL ESTIMADA DE LA PCB OBC |  |  |  | 100.0% |  | Límite RA-OBC-02: 100g (Margen 35%)
2. PRESUPUESTO DE POTENCIA Y ENERGÍA
Modo Operativo de Misión | Duración p/ Órbita (min) | Consumo OBC (W) | Energía (Wh/órbita) | Estado del Payload | Estado de la Radio | Observaciones del Modo
Modo Sol / Carga (Normal) | 50 | 0.22 |  | Apagado (Power-Gated) | Recepción LNA (Beacon) | MCU en ejecuc. estándar RTOS
Modo Captura de Imágenes | 4.5 | 0.25 |  | ENCENDIDO (1.65 W) | Standby | MCU coordina DPU via SPI/GPIO
Modo Transmisión / Downlink | 8 | 0.25 |  | Apagado | Transmisión TX (2.0 W) | MCU alimenta bus datos a TX
Modo Eclipse (Sombra) | 35.5 | 0.2 |  | Apagado | Beacon reducido | MCU escala reloj a 120 MHz
ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA POR OBC POR ÓRBITA | [5 empty] | Representa < 3.8% de la batería (8.8 Wh)

## Estimacion_PCB_Volumen
PROYECTO CUBESAT UD34 1U - ESTIMACIÓN DE ÁREA DE PCB Y SOBRE VOLUMÉTRICO 1U
Cálculo de ocupación de superficie SMD y altura vertical en la pila PC/104 ¦ Generado: 2026-09-28 ¦ Versión 1.0 Final Base
1. ÁREA DE COMPONENTES Y OCUPACIÓN EN PCB
Componente / Grupo | Encapsulado | Dimensiones (mm) | Área Unitaria (mm²) | Cantidad | Área Total (mm²) | Capa Destino (TOP/BOT)
Microcontrolador STM32H743 | LQFP-100 | 16.0 x 16.0 |  | 1 |  | Capa TOP
Memoria MRAM Everspin | DFN-8 | 5.0 x 6.0 |  | 1 |  | Capa TOP
Reloj RTC RV-8803 | SON-8 | 3.2 x 1.5 |  | 1 |  | Capa TOP
Watchdog TPS3823 | SOT-23-5 | 2.9 x 1.6 |  | 1 |  | Capa TOP
Transceptor CAN TCAN330 | SOIC-8 | 4.9 x 3.9 |  | 1 |  | Capa TOP
Power Switch TPS2553 | SOT-23-6 | 2.9 x 1.6 |  | 1 |  | Capa TOP
Reguladores Buck/LDO | VQFN-16/20 | 3.5 x 3.5 |  | 2 |  | Capa TOP
Oscilador MEMS SiT8008 | QFN-4 | 2.5 x 2.0 |  | 1 |  | Capa TOP
Conector Bus PC/104 (Header) | Through-Hole | 90.0 x 5.0 |  | 1 |  | Capa TOP (Pasa a BOT)
Conector Debug SWD | Header 2x5 | 6.35 x 3.2 |  | 1 |  | Capa TOP
Componentes Pasivos 0402/0603 | 0402 / 0603 | 1.6 x 0.8 |  | 52 |  | Capa BOTTOM (Mayoría)
ÁREA TOTAL DE COMPONENTES COMPONENTES
2. OCUPACIÓN DE SUPERFICIE DE LA PCB RIGIDA (90 x 96 mm)
Área Bruta PCB (Doble Cara TOP + BOT) |  |  | 17280
Porcentaje de Ocupación Real de Componentes |  |  |  |  | Excelente margen de enrutado (> 90% libre)
3. SOBRE VOLUMÉTRICO VERTICAL EN CUBESAT 1U (EJE Z)
Grosor de la PCB FR4 (4 capas) |  |  | 1.6
Altura del Conector PC/104 Apilado |  |  | 10
Altura del Componente más Alto (Header SWD / LQFP) |  |  | 3.5
Consumo de Altura Vertical Total en Eje Z
Porcentaje de Altura de 1U Consumido (100 mm total) |  |  |  |  | Ocupa solo el 15.1% del eje vertical Z